**PENGEMBANGAN APLIKASI HRIS “RUMAH SAKIT JANTUNG HARAPAN KITA”**

**RENCANA KERJA:**

**Phase Pengembangan terdaftar di KAK**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Modul - Pekerjaan** | **Status** | **Outstanding** | **Status** | **Due Date** |
| **1** | **Master Data** | **100%** | **-** |  |  |
| **2** | **Master Role Akses** | **100&** | **-** |  |  |
| **3** | **Modul Perencanaan**   * **ABK** * **Pengajuan Pegawai** * **Persetujuan Penambahan Pegawai** * **Mutasi, Rotasi, Demosi dan Promosi** | **90%**  **100%**  **100%**  **75%** | **Ivan (sampai Jumat)**  **Sam (selesai hari ini)** | **On Progress**  **Done**  **Done**  **OnProgress** | **6 Des 2018**  **6 Dec 2018** |
| **4** | **Modul Pegawai**   * **Data Pegawai** * **Data RIwayat** * **Data Mutasi** * **Data Pensiun/Keluar** | **100%** |  |  |  |
| **5** | **Modul KPI**   * **KPI Non SMF** * **KPI SMF** | **100%**  **80%** | **Yadi (hari ini, copy paste aja non SMF, kamis selesai untuk SMFnya)** | **OnProgress** | **6 Dec 2018** |
| **6** | **Absensi , Ijin, Cuti (Menunggu Migrasi)** | **50%** | **Sam (Sampai Jumat)** | **onProgress** | **6 Dec 2018** |
| **7** | **Sirem (menunggu Migrasi)** | **25%** | **Sam (sampai Jumat)** |  | **6 Dec 2018** |
| **8** | **Dashboard** | **75%** | **Yadi** |  | **6 Dec 2018** |
| **9** | **Latbang**   * **Pengajuan Latbang** | **100%** |  |  |  |

**Phase Pengembangan Diluar KAK yang menjadi Tanggungan pekerjaan dimasa Pemeliharaan**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Modul / Pekerjaan** | **Status** | **Outstanding** | **Target** |
| 1 | Modul Kepegawaian |  | Modul Hubungan Industrial | W1 Januari 2019 |
| 2 | Latbang |  | E-Dokumen | W2 Januari 2019 |
| 3 | Modul Perencanaan |  | Dokumen | W2 Januari 2019 |

**RENCANA KERJA SAMPAI 10 December 2019**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama Pekerjaan** | **Start Date** | **End Date** | **Keterangan** |
| 1 | Instalasi Ke server | 28 Nov 2018 | 28 Nov 2018 | Done |
| 2 | Migrasi Database | 5 Dec 2018 | 6 Dec 2018 | Queue |
| 3 | Membuat User Login / Akses Login | 3 Dec 2018 | 6 Dec 2018 | Dibuatkan berdasarkan divisi masing-masing user rolenya dan selanjutnya bisa digunakan |
| 4 | Dokumen SRS, FSD dan TSD | 28 Nov 2018 | 7 Dec 2018 |  |
| 5 | Final Check Aplikasi | 7 Dec 2018 | 10 Dec 2018 |  |

Dalam hal ini, kami dari PT Multidata Intermedia Teknologi, mengajukan untuk dapat kiranya diberikan kesempatan pengajuan untuk mengerjakan Modul Latbang secara khusus dan Kepegawaian untuk Midul Hubungan Industrial agar kiranya diberikan waktu pengerjaannya sampai Week 2 Januari 2019. Kami kerjakan selama masa Pemeliharaan aplikasi HRIS. Jika ada tambahan dan tidak merubah logic yang besar, dimasa pemeliharaan juga bisa kami support sehingga maksud dari aplikasi ini sudah dapat digunakan sebagaimana mestinya dilingkungan Rumah Sakit Jantung Harapan Kita.

Demikian dapat kami sampaikan dan terima kasih atas perhatian dan kerjasama serta kesempatan yang diberikan

Terima Kasih

Tommi P.M, S.Kom, M.T, CEP-PM

Chief Technology Officer

PT Multidata Intermedia Teknologi